## 現場説明書
現 場 説 明 書
大富団地(I棟・M棟)建替工事(設備)(R8)
竹富町建設課
1 | 工事名 |  |  | 大富団地(I棟・M棟)建替工事(設備)(R8)
2 | 工事場所 |  |  | 竹富町字南風見仲地内
3 | 工期 |  |  | 令和8年6月中旬（契約の日） から 令和9年3月31日 まで
4 | 入札条件 |  |  | 入札公告のとおり
5 | 工事概要 |  |  | 「特記仕様書」図面記載のとおり
6 | 工事範囲 |  |  | 「特記仕様書」及び本書に示す工事施工の一切
7 | 関連工事 |  |  | 大富団地(I棟・M棟)建替工事(建築)(R8)）（予定）
8 | 質問回答 |  |  | 現場説明事項及び設計図面に対する質問回答は下記により全て文書
で行う。なお、質問がない場合は提出を要しない。
| （1）質問期間： |  |  | 令和8年5月22日（金）から令和8年6月5日（金） 午後5時まで
| （2）質問方法： |  |  | 電子メール（Excelデータ）又はFAXにて提出すること
|  |  |  | ・メールアドレス： |  | kensetu@town.taketomi.okinawa.jp
・FAX： （0980）82-9901
※メール又はFAXを送信しましたら確認のため、電話にてご連絡を
お願いいたします。
| （3）様 式： |  |  | 竹富町制限付一般競争入札（事前審査型）実施要領様式第8号の
（質問書）により行う。
（4）回答及び回答方法：
回答期限：令和8年6月 9日（火）
回答方法：書面にて入札参加業者全者にＦＡＸ又はメールにより回答
9 | 提出書類等
（1）別紙1に記載する書類は遅滞なく提出すること。
（2）完成図書は別紙2による。
10 | 提出書類等
契約書第10条に基づき行う現場代理人及び監理技術者等の通知は、建設工事関係
標準様式の第5号様式（現場代理人等通知書）により行う。
11 | 官公署への手続き
（1）本工事に必要な官公署及びその他の機関への許認可等必要な申請及び手続き（赤土
対策等）は遅滞なく行い、かつ、これらの手続きに要する費用はすべて請負業者の負担
とする。
（2）資材の搬出入についての手続きは、所轄警察署及び道路管理者等と十分調整のうえ、
請負業者が行うこととし、実施にあたっては関係官公署の指示に従い、特に車両渋滞の
防止、一般通行者への安全対策及び公害防止には十分配慮すること。
12 | 支給材料及び貸与品 （契約書第15条関係）
（1）支給する工事材料及び貸与する建設機械器具は以下のとおりとし、引渡し場所及び時
期については監督員の指示による。
|  | 品 名 |  |  | 数 量 |  | 品 質 |  |  | 規 格 ・ 性 能
（2）支給材料及び貸与品は工事の完成、設計変更等によって不用となった時は、監督員
の指示により、速やかに返還しなければならない。
13 | 工事用水・工事用電力等
当該工事に必要な電気、電話、水道、排水施設等に要する手続きは、請負業者で行い、
かつ、その設置に要する費用・使用料金等は請負業者の負担とする。
14 | 工事用看板等
（1）工事用看板の規格・寸法は別紙3による。
（2）工事看板、安全表示板、交通表示板を現場内外の必要な箇所に設置する。
15 | 着工前の隣接施設の調査及び周辺への配慮
工事により隣接施設（土地、家屋、工作物及び道路等）を汚染、破損しないように十分な
予防措置をとり、また、工事に伴い発生する騒音等の公害についても万全な措置を講ずる
こと。汚染、破損した場合は、原状回復すること。
なお、工事に先立ち、現場内外における隣接施設の状況を調査及び写真撮影等により
記録すること。
以上は、搬入経路についても同様とする。
16 | 埋設物等
工事中に敷地内より不発弾、文化財、埋設管等の埋設物を発見した場合は、速やかに
監督員に報告し、指示に従うこと。
17 | 使用資材の統一
同一現場が複数の工区に分かれている場合、構造、意匠、機能、耐久性及び維持管理
の観点から、使用資材は各工区において同一資材（材質、形状、寸法、重量、同一メーカ
ー品等）を使用すること。
18 | 工程管理等
（1）原則として、週1回の工程会議を開催すること。
（2）安全衛生協議会を設置し、毎月1回以上の会議を行うこと。
（3）工程会議及び安全衛生協議会は、工事の請負業者が中心となって運営する。
19 | 資材等の運搬
（1）土砂等の運搬が運送契約により行われる場合は、正規の運送免許を受けた者及び車
両を使用すること。また、積載超過のないようにするとともに、交通安全管理を十分行うこ
と。
20 | 中間検査 （契約書第32条関係）
工事目的物について、工事施工中の途中において指定する出来高部分は、下記のとお
りとする。
（ なし ）
21 | 部分引渡し （契約書第39条関係）
工事目的物について、工事の完成に先立って引渡しを受けるべき部分は、下記のとおり
とする。
（ なし ）
22 | ゆいくる材の利用について
「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体等・再資源化等及び再資源活用
工事実施要領について」に基づき、使用する再生資材は、原則として、沖縄県リサイクル資
材評価認定制度資材（ゆいくる材）とする。
23 | 変更契約等をする場合の取扱いについて
本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注
者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、
本工事の請負比率（元契約額元設計額）を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた
額で行う。
24 | 工期延長に伴う契約変更の対象外経費
当該工事における当初工期に変更が生じた場合、原則として、建物を除いた設備リース
に係る経費については、その工期延長に伴う契約変更の対象としない。
25 | 参考数量について
本工事は、数量公開の対象工事であり、設計金額のもととなる工事費内訳書等から単価
及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの（以下、「数量等」という。）を参考資
料（参考数量）として公開、提供する。数量書は、見積を行うために必要な図面及び仕様書
の交付と同時に電子ﾃﾞｰﾀにより公開し、その提供方法は設計図書等の同一の手法による。
26 | 着工会議について
本工事は、日程等確認のため、落札決定後に着工会議を下記のように予定している。
（1）着工会議予定日：
（2）場 所：
（3）準備書類：
27 | 補足事項
（1）図面、特記仕様書及びこの説明書に記載されていない事項は「公共建築工事標準仕
様書」令和7年度版による。
（2）建築工事とは別発注のため、本工事に関する現場業務調整は発注者及び受注業者
間で綿密に行うものとする。
（3）本工事の契約は、契約保証金（請負金額の10分の1以上）または債務不履行により生じ
る損害金の支払を保証する保証事業会社等の履行保証保険証券を発注者に寄託しなけ
ればならない。
28 | その他
（1）施工現場への入退場や施工にあっては、管理者が定める規則や指示等に従うこと。ま
た周辺の安全・騒音対策等に留意する。
（2）工事中に発生する産業廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その
他の関係法令に基づき適正に処理しなければならない。
（3）本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物
は、産業廃棄物の処理に係る税（沖縄県産業廃棄物税）が課税されるので適正に処理
すること。
別紙1
契約後、営繕工事第1号様式により速やかに提出する書類
| 書 類 |  |  |  |  | 規 格 |  | 部 数 | 備 考
1 | 着手届 |  |  |  |  | A4 |  | 1 | 第3号様式（共通仕様書第1-11条）
2 | 現場代理人等通知書 |  |  |  |  | A4 |  | 1 | 第5号様式（約款第10-1条）
資格者証の写し、経歴書、事務経験証明書
健康保険証の写し
3 | 工程表 |  |  |  |  | A4 |  | 1 | 第4号様式（約款第3条1項）
4 | 建設業退職金共済組合掛金収納書 |  |  |  |  | － |  | 1
5 | 建設労災補償共済制度加入証明書 |  |  |  |  | － |  | 1
6 | 労働保険関係成立届出証明書 |  |  |  |  | － |  | 1 | 労働基準監督署発行
7 | 火災保険・組立保険等 |  |  |  |  | － |  | 1 | （約款第58条）
8 | 受注時工事カルテ受領書 |  |  |  |  | － |  | 1 | （財）日本建設情報総合センター発行
9 | 再生資源利用計画書 |  |  |  |  | A4 |  | 1 | 第11条様式 様式1・イ
10 | 再生資源利用促進計画書 |  |  |  |  | A4 |  | 1 | 第11条様式 様式1・ロ
11 | 建設工事下請通知書 |  |  |  |  | A4 |  | 1 | 第9号様式（契約書第7条）
随時提出する書類
| 書 類 |  |  |  |  | 規 格 |  | 部 数 | 備 考
1 | 建設工事下請通知書 |  |  |  |  | A4 |  | 1 | 追加、変更時提出
2 | 施工体制台帳、施工体系図 |  |  |  |  | － |  | 1 | 県仕様書1-1-1-10-1（営繕工事共通）
建設業許可証含む
3 | 施工計画書 |  |  |  |  | A4 |  | 1 | 各工着手前 県仕様書1-1-1-4-1
4 | 材料確認書 |  |  |  |  | A4 |  | 1 | 試験成績書、規格、寸法等必要資料添付
（第14号様式）
5 | 施工図 |  |  |  |  | A4 |  | 1 | 総合図承認後
6 | 確認・立会依頼書 |  |  |  |  | A4 |  | 1 | 第16号様式
毎月5日に提出する書類
| 書 類 |  |  |  |  | 規 格 |  | 部 数 | 備 考
1 | 定期報告書（月報） |  |  |  |  | A4 |  | 1 | （営繕工事第3号様式）
| （1）工事履行報告書 |  |  |  |  | A4 |  | 1 | 約款第11条関係（第11号様式）
| （2）工事工程表（実施） |  |  |  |  | A4 |  | 1 | （営繕工事第4号様式）
黒：計画、 赤：実施
| （3）工事状況報告書 |  |  |  |  | A4 |  | 1 | （営繕工事第5号様式）
| （4）工事写真 |  |  |  |  | A4 |  | 1 | （営繕工事第6号様式）
別紙1-2
完成時に提出する書類
| 書 類 |  |  |  |  | 規 格 |  | 部 数 | 備 考
1 | 完成通知書 |  |  |  |  | A4 |  | 1 | 約款第32条（第43号様式）
2 | 請求書 |  |  |  |  | A4 |  | 1 | 検査合格後
3 | 引渡後 |  |  |  |  | A4 |  | 1 | 約款第32条（第44号様式）
4 | 再生資源利用実施書 |  |  |  |  | A4 |  | 1
5 | 再生資源利用促進実施書 |  |  |  |  | A4 |  | 1
別紙2
完成図書
| 書 類 |  |  |  |  | 規 格 |  | 部 数 | 備 考
1 | 契約関係書類 |  |  |  |  | A4 |  | 1
2 | 施工計画書 |  |  |  |  | A4 |  | 1
3 | 使用材料 |  |  |  |  | A4 |  | 1 | 承諾書、証明書（保証書）、試験成績書、
出荷証明書、取扱説明書
4 | 完成図 | [6 empty] | 1
5 | CD-ROM（完成図・工事写真） |  |  |  |  | － |  | 1
6 | 工事写真 | [6 empty] | 1
7 | 定期報告書 | [6 empty] | 1
8 | 予備工具、備品等 | [6 empty] | 1 | 目録添付
9 | 再生資源利用実施書 | [6 empty] | 1
10 | 再生資源利用促進実施書 | [6 empty] | 1
別紙3
工事用看板の規格・寸法等は、原則として下記により請負契約ごとに作成することとするが、
監督員の承諾により関連工事請負業者の共同作成とすることができる。
| 工事名称 |  | ： | 〇○○工事（○○）
| 工期 |  | ： | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
| 発注者 |  | ： | 竹富町長 前泊 正人
| 設計・監理 |  | ：
| 施工者 |  | ：
（仕様） |  | 大きさ ： 縦900×横1800（mm）程度
背景色： ホワイト 文字： 丸ｺﾞｼｯｸ体、グレー色、300ポイント程度
額 縁 ： 四方アルミ、グレー色
Note on Y45: コピーされます。
Note on Y47: この行、入力。
Note on Y49: この行、入力。
Note on Y57: この行、入力。
Note on Y61: この行、入力。
Note on B74: 別紙１（質問書）は様式第8号と重複のため削除済み
Note on B75: 別紙3→別紙2に修正